## Sheet1
Task | Start Date | Number of Days Needed | Completion Date | Actual Number of Days Taken
Data Analysis Basics | 2023-03-12 | 3 | 2023-03-15 | 3
Spread Sheet Basics | 2023-03-16 | 5 | 2023-03-23 | 7
Arithmetic Logical Functions | 2023-03-21 | 7 | 2023-03-30 | 9
Text Functions | 2023-03-29 | 5 | 2023-04-05 | 7
Date Functions | 2023-04-04 | 3 | 2023-04-07 | 3
Time Functions | 2023-04-08 | 1 | 2023-04-10 | 2
Charts | 2023-04-09 | 5 | 2023-04-14 | 5
Pivot Tables | 2023-04-14 | 2 | 2023-04-18 | 4
Statistical Analyis | 2023-04-16 | 3 | 2023-04-19 | 3
Dashboard | 2023-04-19 | 1 | 2023-04-20 | 1
Formulas:
Completion Date = WORKDAY([Start Date],[Number of Days Needed])
Course Timeline
Gantt Planner
Data Analysis Course